## Hoja1
GRUPO 3
SEMANA 2 | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | AVANCE | RESPONSABLES | FECHA DE ENTREGA
| Estado actual de la competencia pretest | [8 empty] | 100% | EQUIPO | 2023-04-16
| Conclusion pretest | [8 empty] | 100% | MARIA
| Acuerdo de trabajo | [8 empty] | 100% | MELISSA
| selección de producto a trabajar | [8 empty] | 100% | EQUIPO
| Anteproyecto | [8 empty] | 100% | KAROLINA
| cronograma de actividades | [8 empty] | 100% | MARIA
SEMANA 3 | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | AVANCES | RESPONSABLES | FECHA DE ENTREGA
| Quiz pelicula: los juegos del hambre | [8 empty] | 100% | EQUIPO | 2024-04-23
SEMANA 4 | ACTUVIDADES ESPECIFICAS | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | AVANCES | RESPONSABLES | FECHA DE ENTREGA
| Encuesta sobre el producto | [9 empty] | EQUIPO | 2024-04-30
| Análisis del cliente: | [9 empty] | EQUIPO
| Producto mínimo viable (PMV): | [9 empty] | EQUIPO
| Matriz QFD: | [9 empty] | EQUIPO
| Cantidades requeridas y costeo unitario: | [9 empty] | EQUIPO
| Estrategia del producto o servicio | [9 empty] | EQUIPO
| Informe de diseño | [9 empty] | EQUIPO
| Seguimiento del acuerdo de trabajo | [9 empty] | EQUIPO
SEMANA 5 | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | AVANCES | RESPONSABLES | FECHA DE ENTREGA
| Diagrama de flujo | [9 empty] | EQUIPO | 2023-05-07
| Distribución del espacio físico | [9 empty] | EQUIPO
| Diagrama de operaciones | [9 empty] | EQUIPO
| Diagrama de recorrido | [9 empty] | EQUIPO
| Análisis de la capacidad mensual | [9 empty] | EQUIPO
| Seguimiento del acuerdo de trabajo | [9 empty] | EQUIPO
SEMANA 6 | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | AVANCES | RESPONSABLES | FECHA DE ENTREGA
| Informe de costos del proceso y punto de equilibrio: | [9 empty] | EQUIPO | 2023-05-14
| Análisis de la demanda | [9 empty] | EQUIPO
| Levantamiento o caracterización de procesos: | [9 empty] | EQUIPO
| Indicadores de gestión: | [9 empty] | EQUIPO
| Plan de operaciones: | [9 empty] | EQUIPO
| Herramientas de mejoramiento | [9 empty] | EQUIPO
| Seguimiento del acuerdo de trabajo | [9 empty] | EQUIPO
SEMANA 7 | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | AVANCES | RESPONSABLES | FECHA DE ENTREGA
| Detalle de la estrategia logística: | [9 empty] | EQUIPO | 2023-05-21
| Selección del canal | [9 empty] | EQUIPO
| Red logística: | [9 empty] | EQUIPO
| Indicadores logísticos | [9 empty] | EQUIPO
| Seguimiento del acuerdo de trabajo | [9 empty] | EQUIPO
SEMANA 8 | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | AVANCES | RESPONSABLES | FECHA DE ENTREGA
| Portafolio final | [9 empty] | EQUIPO | 2023-05-28
| Test de salida | [9 empty] | EQUIPO